## MoSCoW
PRIORIZACIÓN DEL PRODUCT BACKLOG — MÉTODO MoSCoW
Proyecto: UniDelivery ¦ Sprint 1 (Capacidad: 30 SP)
ID | Historia de Usuario | Categoría | Puntos | En Sprint | Justificación
HU-01 | Registrarse con correo institucional | Must | 3 | Sí | Acceso base seguro y obligatorio para la comunidad universitaria.
HU-02 | Iniciar sesión | Must | 2 | Sí | Autenticación crítica para vincular transacciones y pedidos al perfil.
HU-03 | Ver menú del día | Must | 3 | Sí | Funcionalidad núcleo: visualización de oferta gastronómica diaria.
HU-04 | Buscar platos por nombre o categoría | Could | 3 | No | Filtro de conveniencia; catálogo inicial es breve y fácil de explorar.
HU-05 | Agregar platos al carrito | Must | 5 | Sí | Estructuración de la comanda previa al proceso de pago.
HU-06 | Pagar con tarjeta | Must | 8 | Sí | Medio de cobro principal para eliminar colas y concretar la orden.
HU-07 | Ver estado del pedido | Should | 3 | Sí | Seguimiento en tiempo real esencial para evitar aglomeraciones.
HU-08 | Cancelar pedido en estado "Recibido" | Could | 3 | No | Flujo de excepción postergable para una siguiente versión.
HU-09 | Cocinero: ver pedidos pendientes y marcarlos como listos | Should | 5 | Sí | Coordinación operativa indispensable para despacho y cierre de flujo.
HU-10 | Administrador: registrar y editar platos | Should | 5 | No | Carga inicial del menú operable directamente por BD/semilla.
HU-11 | Calificar pedido | Won't | 2 | No | Módulo de feedback no crítico para el MVP operativo.
HU-12 | Administrador: reporte de ventas diarias | Won't | 5 | No | Reportes analíticos requeridos para etapas posteriores de gestión.
HU-13 | Pagar con Yape (derivada de HU-06) | Should | 5 | No | Medio de pago alternativo programado para el Sprint 2.
|  | Total Puntos del Sprint | 29
|  | Capacidad del Sprint | 30
|  | Holgura | 1

## WSJF
PRIORIZACIÓN ECONÓMICA DE BACKLOG — WSJF (Weighted Shortest Job First)
Fórmulas: Suma (Cost of Delay) = Valor + Tiempo + Riesgo ¦ WSJF = Suma / Tamaño
ID | Valor | Tiempo | Riesgo | Suma | Tamaño | WSJF
HU-02 | 5 | 8 | 3 | 16 | 2 | 8
HU-01 | 8 | 8 | 5 | 21 | 3 | 7
HU-03 | 8 | 5 | 3 | 16 | 3 | 5.3333
HU-06 | 13 | 8 | 8 | 29 | 8 | 3.625
HU-05 | 8 | 5 | 5 | 18 | 5 | 3.6
HU-10 | 8 | 5 | 5 | 18 | 5 | 3.6
HU-13 | 8 | 5 | 5 | 18 | 5 | 3.6
HU-07 | 5 | 3 | 2 | 10 | 3 | 3.3333
HU-09 | 8 | 5 | 3 | 16 | 5 | 3.2
HU-04 | 5 | 2 | 2 | 9 | 3 | 3
HU-08 | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 | 2.6667
HU-11 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2
HU-12 | 5 | 2 | 2 | 9 | 5 | 1.8

## Flujo
DIAGRAMA DE FLUJO ACUMULADO — SPRINT 1 (CFD)
Monitoreo diario de las 7 historias de usuario del Sprint Backlog
Día | Sprint Backlog | En Progreso | En Revisión | Hecho
0 | 7 | 0 | 0 | 0
1 | 5 | 2 | 0 | 0
2 | 4 | 3 | 0 | 0
3 | 4 | 2 | 1 | 0
4 | 3 | 3 | 1 | 0
5 | 2 | 3 | 1 | 1
6 | 2 | 2 | 2 | 1
7 | 1 | 3 | 2 | 1
8 | 0 | 3 | 2 | 2
9 | 0 | 1 | 2 | 4
10 | 0 | 0 | 0 | 7
* Nota: Datos simulados para representar la evolución del flujo acumulado (CFD) de las 7 historias comprometidas a lo largo de los 10 días hábiles del Sprint 1.